AGENDA RAPAT BERSAMA DEWAN GURU

Pembagian SK Panitia, Sosialisasi Alur Kerja & Kesepakatan Bersama

Peringatan HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan

Hari/Tanggal	: Selasa, 1 September 2026

Waktu		: 11.00 WITA – selesai

Tempat		: Ruang Guru SMP Negeri 14 Tarakan

## Tujuan Rapat

Menyosialisasikan Surat Keputusan (SK) Panitia HUT ke-7 kepada seluruh dewan guru, menjelaskan rangkaian acara yang kini terbagi dalam tiga hari pelaksanaan, menyosialisasikan alur kerja panitia, serta menuntaskan hal-hal yang masih memerlukan kesepakatan bersama.

## Rangkaian Acara yang Disepakati

Jumat, 25 September 2026 — Hari Fakultatif Siswa: Bazaar & Pentas Seni.

Sabtu, 26 September 2026 — Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel) Dewan Guru di Pantai Amal; siswa belajar dari rumah masing-masing.

Senin, 28 September 2026 — Kegiatan belajar-mengajar berjalan seperti biasa; ceremonial HUT ke-7 (potong tumpeng) dilaksanakan singkat setelah upacara bendera, dengan sambutan Kepala Sekolah dan sambutan Komite, disaksikan seluruh siswa dan guru, komite, serta tamu dari SMP SNT dan SD Negeri 041 Tarakan.

## Daftar Hal yang Perlu Disepakati Bersama

☐  1. Sosialisasi dan pembagian SK Panitia kepada seluruh dewan guru (struktur kepanitiaan & 9 Koordinator Seksi).

☐  2. Keputusan sumber dana kegiatan: Dana BOS / Dana Komite & Orang Tua / Gabungan keduanya.

☐  3. Kesiapan teknis Bazaar & Pentas Seni tanggal 25 September (denah stan, seleksi & latihan penampil, kebutuhan sound/panggung).

☐  4. Kesiapan & izin/logistik Kegiatan Kombel ke Pantai Amal tanggal 26 September (transportasi, konsumsi, penanggung jawab piket sekolah).

☐  5. Kesiapan ceremonial 28 September: durasi setelah upacara bendera, susunan sambutan (Kepala Sekolah & Komite), serta teknis pemotongan tumpeng.

☐  6. Teknis distribusi kue ulang tahun (kotak) kepada perwakilan SD Negeri 041 Tarakan dan SMP SNT, serta pembungkusan tumpeng untuk dibagikan ke seluruh guru SMP Negeri 14 Tarakan.

☐  7. Undangan resmi kepada Kepala Sekolah/perwakilan SD Negeri 041 Tarakan dan SMP SNT untuk hadir pada 28 September.

☐  8. Pembentukan/penegasan grup WhatsApp koordinasi panitia (seluruh Koordinator Seksi wajib bergabung).

☐  9. Penjadwalan rapat koordinasi lanjutan sebelum tanggal 25 September.

## Susunan Acara Rapat

| Waktu (WITA) | Kegiatan |
| --- | --- |
| 11.00 – 11.10 | Pembukaan & doa |
| 11.10 – 11.25 | Sambutan Kepala Sekolah & pembacaan/pembagian SK Panitia |
| 11.25 – 11.40 | Sosialisasi rangkaian acara HUT ke-7 (3 hari: 25, 26, 28 September 2026) |
| 11.40 – 11.55 | Sosialisasi Alur Kerja Panitia (garis komando, koordinasi antar-seksi, jadwal persiapan) |
| 11.55 – 12.20 | Pembahasan hal-hal yang perlu disepakati bersama (dana, izin & logistik Kombel, dll.) |
| 12.20 – 12.30 | Pembentukan/penegasan grup WhatsApp koordinasi panitia |
| 12.30 – selesai | Penutup & doa |

DAFTAR HADIR RAPAT

| No | Nama | Jabatan/Seksi | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |

Catatan/Notulen Tambahan: