DOKUMEN PANITIA

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN

SMP NEGERI 14 TARAKAN

HUT ke-7

Tema: "Bertumbuh Bersama, Berprestasi Tanpa Batas"

Rangkaian Acara: 25, 26 & 28 September 2026

Berisi:

Proposal Kegiatan

SK Panitia & Uraian Tugas

Rundown Acara

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Surat-Menyurat

Jadwal Rapat Koordinasi

Manajemen Risiko & Kesiapan Teknis

Kerangka Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Disusun oleh Panitia — Tarakan, 31 Agustus 2026

# BAB I — PROPOSAL KEGIATAN

## A. Latar Belakang

SMP Negeri 14 Tarakan merupakan bagian dari perjalanan panjang dunia pendidikan di Kota Tarakan yang terus bertumbuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan antara guru, siswa, orang tua, alumni, serta masyarakat sekitar, sekaligus ajang refleksi dan syukur atas capaian yang telah diraih selama ini.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) siswa terhadap sekolah, mempererat silaturahmi dengan sekolah-sekolah mitra di lingkungan Kota Tarakan, serta memperkenalkan prestasi dan kreativitas warga sekolah kepada khalayak yang lebih luas melalui rangkaian acara seremoni, pentas seni, dan bazaar.

## B. Dasar Kegiatan

1. Program Kerja Sekolah Tahun Pelajaran 2026/2027;

2. Hasil rapat dewan guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 14 Tarakan tanggal 31 Agustus 2026 tentang pembentukan panitia peringatan HUT sekolah;

3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: [diisi] tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT SMP Negeri 14 Tarakan (lihat Bab II).

## C. Tujuan Kegiatan

- Memperingati Hari Ulang Tahun SMP Negeri 14 Tarakan sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan bersama.

- Mempererat kebersamaan dan kekeluargaan antara guru, siswa, orang tua/wali, dan tenaga kependidikan.

- Menjalin dan mempererat silaturahmi dengan sekolah-sekolah mitra di Kota Tarakan.

- Memberikan wadah bagi siswa untuk menampilkan bakat, minat, dan kreativitas melalui pentas seni dan bazaar.

- Meningkatkan citra positif sekolah di mata masyarakat.

## D. Tema Kegiatan

"Bertumbuh Bersama, Berprestasi Tanpa Batas"

Catatan: tema di atas adalah usulan awal dan dapat disesuaikan oleh panitia sebelum ditetapkan secara resmi.

## E. Sasaran/Peserta Kegiatan

- Seluruh guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 14 Tarakan.

- Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 14 Tarakan.

- Tamu undangan dari sekolah mitra pada ceremonial 28 September: SD Negeri 041 Tarakan dan SMP SNT.

- Komite Sekolah.

- Orang tua/wali siswa (khususnya pada rangkaian Bazaar & Pentas Seni, 25 September).

## F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Berbeda dari rencana awal, hasil rapat panitia bersama Kepala Sekolah tanggal 31 Agustus 2026 menyepakati kegiatan HUT ke-7 dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari terpisah sebagai berikut:

Hari ke-1 — Jumat, 25 September 2026

Waktu		: 07.30 – 10.30 WITA

Tempat		: Halaman/Aula SMP Negeri 14 Tarakan, Jl. Bhayangkara, Tarakan

Kegiatan	: Fakultatif Siswa: Bazaar & Pentas Seni

Hari ke-2 — Sabtu, 26 September 2026

Waktu		: 08.30 – 12.00 WITA (± 40 menit perjalanan sepeda motor setiap arah dari sekolah)

Tempat		: Pantai Amal, Tarakan

Kegiatan	: Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel) Dewan Guru — siswa belajar dari rumah masing-masing

Hari ke-3 — Senin, 28 September 2026

Waktu		: 08.00 – 08.45 WITA (setelah upacara bendera)

Tempat		: Halaman/Lapangan Upacara SMP Negeri 14 Tarakan

Kegiatan	: Ceremonial Potong Tumpeng HUT ke-7 — kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan seperti biasa

## G. Rangkaian Kegiatan

Secara garis besar, kegiatan HUT ke-7 terdiri atas tiga rangkaian utama pada tiga hari yang berbeda (rincian jadwal pada Bab III):

1. Jumat, 25 September 2026 — Bazaar & Pentas Seni: hari fakultatif bagi siswa untuk menampilkan kreativitas (tari, musik, drama, dll.) serta stan bazaar/pameran karya tiap kelas;

2. Sabtu, 26 September 2026 — Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel): dewan guru berkumpul di sekolah lalu berangkat bersama menuju Pantai Amal untuk kegiatan kolaborasi dan kebersamaan guru; siswa belajar dari rumah masing-masing;

3. Senin, 28 September 2026 — Ceremonial Potong Tumpeng: dilaksanakan singkat setelah upacara bendera, diisi sambutan Kepala Sekolah dan sambutan Komite, pemotongan tumpeng, serta penyerahan kue ulang tahun kepada perwakilan sekolah mitra; kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan seperti biasa setelahnya.

## H. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan ini masih perlu ditetapkan oleh panitia bersama Kepala Sekolah, dengan opsi: (1) Dana BOS, (2) Dana Komite/sumbangan sukarela orang tua, atau (3) gabungan keduanya. Rincian estimasi kebutuhan biaya disajikan pada Bab IV — Rencana Anggaran Biaya (RAB). [Sumber dana final agar diisi setelah disetujui Kepala Sekolah/rapat komite]

## I. Susunan Panitia

Susunan panitia lengkap beserta uraian tugas masing-masing seksi diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah sebagaimana disajikan pada Bab II.

## J. Penutup

Demikian proposal ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 14 Tarakan. Besar harapan kami agar kegiatan ini mendapat dukungan dan izin dari Kepala Sekolah serta partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan terkait.

| Mengetahui, Kepala Sekolah Adi Sofyan, S.Pd NIP. 197805022003121010 | Ketua Panitia Muh. Diah |
| --- | --- |

# BAB II — SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 14 TARAKAN

Alamat: Jl. Bhayangkara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

SMP NEGERI 14 TARAKAN

Nomor: xxx

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN ke-7 SMP NEGERI 14 TARAKAN TAHUN 2026

KEPALA SMP NEGERI 14 TARAKAN

Menimbang :

- bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun SMP Negeri 14 Tarakan perlu dibentuk panitia pelaksana agar kegiatan berjalan lancar, tertib, dan bertanggung jawab;

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 14 Tarakan Tahun 2026.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku terkait penyelenggaraan kegiatan sekolah;

- Program Kerja SMP Negeri 14 Tarakan Tahun Pelajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU.  Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA.  Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagaimana uraian tugas pada Lampiran II Surat Keputusan ini;

KETIGA.  Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT.  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tarakan

Pada tanggal: 1 September 2026

Kepala SMP Negeri 14 Tarakan

Adi Sofyan, S.Pd

NIP. 197805022003121010

LAMPIRAN I: STRUKTUR ORGANISASI PANITIA

| Jabatan dalam Panitia | Unsur/Keterangan | Nama |
| --- | --- | --- |
| Pelindung | Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Tarakan | Adi Sofyan, S.Pd |
| Penanggung Jawab | Wakil Kepala Sekolah | Farida |
| Ketua Pelaksana | Guru | Muh. Diah |
| Sekretaris 1 | Guru/Staf TU | Dewi Aprilianti, S.Pd |
| Sekretaris 2 | Guru/Staf TU | Choirun Nisah Alifiyah, S.Pd |
| Bendahara | Guru/Bendahara Sekolah | Emma Ratna Furi, SE |
| Koordinator Seksi Acara | Guru | Ibnu, S.Pd |
| Koordinator Seksi Pentas Seni & Hiburan | Guru | Faizal Rizal Dahlan, S.Pd |
| Koordinator Seksi Humas & Dokumentasi | Guru | Tiya Apriliani, S.Pd |
| Koordinator Seksi Perlengkapan | Guru/Staf | Pujo Sulis Wibawa, S.Kom |
| Koordinator Seksi Dekorasi | Guru/Staf | Sari Handayani, S.Pd |
| Koordinator Seksi Konsumsi | Guru | Marintan, S.Pd |
| Koordinator Seksi Keamanan & P3K | Guru/Satpam | Sapriansyah, S.Pd |
| Koordinator Seksi Kebersihan | Guru/OB Sekolah | Lilis Suryani, M.Mat |
| Koordinator Seksi Bazaar & Pameran | Guru | Wahyuli, S.Pd |

LAMPIRAN II: URAIAN TUGAS PANITIA

| Jabatan | Uraian Tugas |
| --- | --- |
| Ketua Pelaksana | Memimpin dan mengoordinasikan seluruh persiapan hingga pelaksanaan kegiatan; memimpin rapat koordinasi; mengambil keputusan teknis di lapangan; melaporkan perkembangan kepada Kepala Sekolah. |
| Sekretaris 1 & 2 | Menyusun dan mengarsipkan proposal, surat-menyurat, notulen rapat, serta daftar hadir; membantu administrasi Ketua Panitia; menyusun draf LPJ. |
| Bendahara | Mengelola dan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana kegiatan; menyusun RAB dan laporan realisasi anggaran; menyimpan bukti transaksi/kuitansi. |
| Seksi Acara | Menyusun rundown acara secara keseluruhan; mengatur MC dan susunan sambutan/seremoni formal; memastikan kelancaran jalannya acara pada hari-H; berkoordinasi dengan Seksi Pentas Seni & Hiburan untuk alur perpindahan sesi. |
| Seksi Pentas Seni & Hiburan | Menyeleksi dan melatih siswa pengisi pentas seni; menyusun urutan penampilan; mengoordinasikan gladi bersih penampil dengan Seksi Perlengkapan (sound/panggung); mendampingi penampil pada hari-H. |
| Seksi Humas & Dokumentasi | Mengurus surat undangan ke sekolah mitra dan orang tua siswa; menjadi penghubung dengan tamu undangan; mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan (foto/video). |
| Seksi Perlengkapan | Menyiapkan panggung, sound system, kursi, dan tenda; memastikan seluruh sarana-prasarana siap sebelum hari-H; berkoordinasi dengan Seksi Dekorasi untuk pemasangan hiasan panggung. |
| Seksi Dekorasi | Merancang dan memasang hiasan panggung serta area acara (backdrop, balon, umbul-umbul, dan pernak-pernik sesuai tema); menyiapkan bahan dekorasi; membongkar dekorasi setelah acara selesai. |
| Seksi Konsumsi | Menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi untuk panitia, tamu undangan, guru, dan siswa sesuai kebutuhan setiap sesi acara. |
| Seksi Keamanan & P3K | Mengatur keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung, termasuk pengaturan lalu lintas/parkir tamu undangan; menyiapkan tim dan perlengkapan P3K. |
| Seksi Kebersihan | Memastikan kebersihan area acara, toilet, dan tempat sampah sebelum, selama, dan setelah acara berlangsung; berkoordinasi dengan petugas kebersihan/OB sekolah; menyiapkan alat kebersihan tambahan. |
| Seksi Bazaar & Pameran | Mengoordinasikan stan kelas/UMKM; mengatur denah lokasi bazaar; memastikan ketertiban area bazaar selama berlangsung. |

Catatan: uraian tugas di atas berlaku untuk ketiga hari pelaksanaan (lihat Bab III). Khusus kegiatan Kombel tanggal 26 September, Seksi Humas & Perlengkapan turut menangani koordinasi transportasi/konvoi menuju Pantai Amal, dan Seksi Konsumsi menyiapkan kebutuhan konsumsi pada hari tersebut.

# BAB III — RUNDOWN ACARA

Rundown berikut disusun berdasarkan kesepakatan rapat panitia tanggal 31 Agustus 2026 yang membagi pelaksanaan HUT ke-7 menjadi 3 (tiga) hari terpisah. Durasi tiap sesi masih dapat disesuaikan pada rapat koordinasi lanjutan (lihat Bab VI).

## III.1 Jumat, 25 September 2026 — Fakultatif Siswa: Bazaar & Pentas Seni

| Waktu (WITA) | Kegiatan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 07.00 – 07.30 | Registrasi & persiapan akhir panitia, stan bazaar mulai buka | Seksi Humas & Perlengkapan |
| 07.30 – 07.40 | Pembukaan oleh MC & doa pembuka | Seksi Acara |
| 07.40 – 09.45 | Pentas Seni & Hiburan (penampilan siswa bergiliran) | Seksi Pentas Seni & Hiburan |
| 07.40 – 10.15 | Bazaar & Pameran Karya Siswa (berjalan paralel) | Seksi Bazaar & Pameran |
| 09.45 – 10.15 | Pengumuman & penyerahan apresiasi (jika ada penampilan/stan favorit) | Seksi Acara |
| 10.15 – 10.30 | Penutupan & mulai pembongkaran stan/perlengkapan | Seksi Acara, Perlengkapan & Kebersihan |

## III.2 Sabtu, 26 September 2026 — Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel) Dewan Guru

Siswa belajar dari rumah masing-masing pada hari ini. Mengingat jarak tempuh yang cukup jauh (± 40 menit berkendara sepeda motor), seluruh guru diwajibkan berangkat dan pulang secara berkonvoi/bersama-sama, tidak berjalan sendiri-sendiri.

| Waktu (WITA) | Kegiatan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 08.30 – 08.45 | Berkumpul di sekolah, presensi & briefing singkat | Seksi Humas & Perlengkapan |
| 08.45 – 09.25 | Perjalanan bersama menuju Pantai Amal (± 40 menit, konvoi sepeda motor) | Seluruh Guru & Tenaga Kependidikan |
| 09.25 – 11.20 | Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel): berbagi praktik baik, diskusi kolaboratif & kebersamaan dewan guru | Koordinator Kombel/Kurikulum |
| 11.20 – 12.00 | Perjalanan kembali ke sekolah (± 40 menit) | Seluruh Guru & Tenaga Kependidikan |

## III.3 Senin, 28 September 2026 — Ceremonial Potong Tumpeng HUT ke-7

Ceremonial dilaksanakan singkat (± 45 menit) agar tidak banyak mengganggu jam belajar-mengajar. Disaksikan oleh seluruh siswa, guru, Komite Sekolah, serta tamu dari SMP SNT dan SD Negeri 041 Tarakan.

| Waktu (WITA) | Kegiatan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| ± 07.00 | Upacara bendera seperti biasa | Pembina Upacara |
| 08.00 – 08.10 | Pengantar MC & doa (transisi dari upacara ke ceremonial) | Seksi Acara |
| 08.10 – 08.20 | Sambutan Kepala Sekolah | Kepala Sekolah |
| 08.20 – 08.30 | Sambutan Komite Sekolah | Komite Sekolah |
| 08.30 – 08.40 | Pemotongan tumpeng/kue HUT & simbolisasi, foto bersama | Kepala Sekolah & Ketua Panitia |
| 08.40 – 08.45 | Penyerahan kue ulang tahun (kotak) kepada perwakilan SD Negeri 041 Tarakan & SMP SNT | Seksi Humas & Dokumentasi |
| setelah 08.45 | Tumpeng dibungkus panitia untuk dibagikan ke seluruh guru SMP Negeri 14 Tarakan; KBM berjalan seperti biasa | Seksi Konsumsi |

Catatan: Seksi Keamanan & P3K bersiaga pada ketiga hari pelaksanaan, termasuk selama perjalanan konvoi menuju dan dari Pantai Amal pada 26 September.

# BAB IV — RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rincian di bawah ini merupakan estimasi awal yang perlu dilengkapi panitia (khususnya Bendahara) bersama pihak sekolah, mengingat sumber dana kegiatan ini belum ditetapkan (lihat Bab I bagian H).

| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kesekretariatan (ATK, cetak proposal, surat, sertifikat) | 1 paket | Rp ___ | Rp ___ |
| 2 | Dekorasi panggung & area acara | 1 paket | Rp ___ | Rp ___ |
| 3 | Sewa sound system & panggung | 1 hari | Rp ___ | Rp ___ |
| 4 | Tumpeng/kue HUT | 1 buah | Rp ___ | Rp ___ |
| 5 | Konsumsi tamu undangan & guru | [diisi] paket/porsi | Rp ___ | Rp ___ |
| 6 | Konsumsi panitia & pengisi acara | [diisi] paket/porsi | Rp ___ | Rp ___ |
| 7 | Dokumentasi (foto/video) | 1 paket | Rp ___ | Rp ___ |
| 8 | Perlengkapan bazaar (tenda/meja/kursi stan) | [diisi] unit | Rp ___ | Rp ___ |
| 9 | P3K & keamanan tambahan | 1 paket | Rp ___ | Rp ___ |
| 10 | Alat & petugas kebersihan tambahan | 1 paket | Rp ___ | Rp ___ |
| 11 | Cinderamata/plakat untuk tamu undangan sekolah mitra | 3 buah | Rp ___ | Rp ___ |
| 12 | Biaya tak terduga (± 10%) | 1 paket | Rp ___ | Rp ___ |

TOTAL ESTIMASI ANGGARAN: Rp ___________________

Sumber dana: [ ] Dana BOS   [ ] Dana Komite/Orang Tua   [ ] Gabungan — agar dicentang/dipilih setelah disetujui Kepala Sekolah.

# BAB V — SURAT-MENYURAT

Bab ini memuat tiga jenis surat yang perlu disiapkan panitia, disesuaikan dengan audiensnya masing-masing.

## V.1 Surat Edaran Internal — Dewan Guru & Tenaga Kependidikan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 14 TARAKAN

Alamat: Jl. Bhayangkara

Nomor		: xxxxx

Lampiran	: 1 (satu) lembar rundown acara

Perihal		: Pemberitahuan dan Edaran Kegiatan Peringatan HUT Sekolah

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan

SMP Negeri 14 Tarakan

di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan, yang kali ini dilaksanakan dalam rangkaian 3 (tiga) hari sebagai berikut:

Jumat, 25 September 2026 (07.30 – 10.30 WITA)	: Fakultatif Siswa: Bazaar & Pentas Seni, bertempat di Halaman/Aula SMP Negeri 14 Tarakan

Sabtu, 26 September 2026 (08.30 – 12.00 WITA)	: Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel) Dewan Guru di Pantai Amal, Tarakan — siswa belajar dari rumah

Senin, 28 September 2026 (08.00 – 08.45 WITA (setelah upacara bendera))	: Ceremonial Potong Tumpeng HUT ke-7, bertempat di Halaman/Lapangan Upacara SMP Negeri 14 Tarakan — KBM tetap berjalan seperti biasa

dengan ini kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi aktif Bapak/Ibu dalam mendukung kelancaran acara, termasuk mendampingi siswa-siswi sesuai pembagian tugas yang telah/akan diinformasikan pada rapat koordinasi (lihat Bab VI).

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

| Mengetahui, Kepala Sekolah Adi Sofyan, S.Pd NIP. 197805022003121010 | Ketua Panitia Muh. Diah NIP. [diisi] |
| --- | --- |

## V.2 Surat Undangan Resmi — Sekolah Mitra

Template berikut digunakan untuk dua tujuan yang berbeda: SD Negeri 041 Tarakan dan SMP SNT. Cetak/salin surat ini sebanyak 2 (dua) kali dan sesuaikan bagian [Nama Sekolah Tujuan] dan [Nama Kepala Sekolah Tujuan] pada masing-masing surat. Undangan ini khusus untuk ceremonial puncak (28 September); sekolah mitra tidak diundang secara formal pada rangkaian 25 dan 26 September.

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 14 TARAKAN

Alamat: Jl. Bhayangkara

Nomor		: xxxxx

Lampiran	: 1 (satu) lembar rundown acara

Perihal		: Undangan Menghadiri Ceremonial Peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala [Nama Sekolah Tujuan: SD Negeri 041 Tarakan / SMP SNT]

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan dengan tema "Bertumbuh Bersama, Berprestasi Tanpa Batas", dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Kepala Sekolah beserta perwakilan yang berkenan untuk hadir pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 28 September 2026

Waktu		: 08.00 – 08.45 WITA (setelah upacara bendera)

Tempat		: Halaman/Lapangan Upacara SMP Negeri 14 Tarakan, Jl. [diisi], Tarakan

Acara	: Ceremonial Potong Tumpeng HUT ke-7: upacara bendera dilanjutkan sambutan dan pemotongan tumpeng (rundown terlampir)

Kehadiran dan dukungan Bapak/Ibu akan menjadi kehormatan tersendiri bagi kami dalam mempererat tali silaturahmi antar-sekolah di Kota Tarakan. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada panitia melalui kontak: [diisi nomor WA/telepon panitia], paling lambat [diisi tanggal, disarankan H-3].

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

| Mengetahui, Kepala Sekolah Adi Sofyan, S.Pd NIP. 197805022003121010 | Ketua Panitia Muh. Diah NIP. [diisi] |
| --- | --- |

## V.3 Surat Edaran — Orang Tua/Wali Siswa

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 14 TARAKAN

Alamat: Jl. Bhayangkara

Nomor		: xxxxx

Perihal		: Pemberitahuan Kegiatan Peringatan HUT Sekolah

Kepada Yth.

Orang Tua/Wali Siswa

SMP Negeri 14 Tarakan

di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan, kami mengundang Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa untuk turut hadir dan menyaksikan rangkaian acara pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 25 September 2026

Waktu		: 07.30 – 10.30 WITA

Tempat		: Halaman/Aula SMP Negeri 14 Tarakan

Acara		: Fakultatif Siswa: Bazaar & Pentas Seni

Kami mengimbau Bapak/Ibu untuk turut menjaga ketertiban selama acara berlangsung dan mengikuti arahan panitia terkait area parkir kendaraan.

Sebagai informasi, puncak peringatan HUT ke-7 berupa ceremonial pemotongan tumpeng akan dilaksanakan singkat setelah upacara bendera pada Senin, 28 September 2026, dan kegiatan belajar-mengajar pada hari tersebut tetap berjalan seperti biasa sehingga tidak memerlukan kehadiran orang tua secara khusus.

Mohon konfirmasi kehadiran pada tanggal 25 September dapat disampaikan melalui wali kelas masing-masing paling lambat [diisi tanggal, disarankan H-3].

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

| Mengetahui, Kepala Sekolah Adi Sofyan, S.Pd NIP. 197805022003121010 | Ketua Panitia Muh. Diah |
| --- | --- |

# BAB VI — JADWAL RAPAT KOORDINASI PANITIA

Jadwal berikut memperbarui rencana awal mengikuti kesepakatan rapat tanggal 31 Agustus 2026 yang membagi pelaksanaan HUT ke-7 menjadi 3 (tiga) hari. Tanggal rapat koordinasi lanjutan dan rapat evaluasi akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Panitia.

| No | Hari/Tanggal | Agenda | Peserta | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin, 31 Agustus 2026 | Rapat Kecil Kepala Sekolah, Sekretaris & Ketua Panitia | Kepala Sekolah, Sekretaris, Ketua Panitia | Menyepakati rangkaian 3 hari pelaksanaan (25, 26 & 28 September) |
| 2 | Selasa, 1 September 2026 | Rapat Bersama Dewan Guru: Pembagian SK, Alur Kerja & Kesepakatan | Seluruh dewan guru & tenaga kependidikan | Sosialisasi SK Panitia, rangkaian acara, dan alur kerja |
| 3 | Menyusul (sebelum 25 September) | Rapat Koordinasi Lanjutan: Fiksasi RAB & Kesiapan Teknis per Seksi | Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Seksi | Finalisasi RAB, kesiapan Bazaar & Pentas Seni, serta logistik Kombel |
| 4 | Menyusul (sebelum 25 September) | Pengiriman Surat Undangan & Edaran | Seksi Humas & Dokumentasi | Ke SD 041, SMP SNT (untuk 28 September), orang tua (untuk 25 September), dan edaran internal guru |
| 5 | Jumat, 25 September 2026 | Pelaksanaan — Bazaar & Pentas Seni | Seluruh panitia & siswa | Lihat Bab III.1 — Rundown Acara |
| 6 | Sabtu, 26 September 2026 | Pelaksanaan — Kombel Dewan Guru ke Pantai Amal | Seluruh guru & tenaga kependidikan | Lihat Bab III.2 — Rundown Acara; siswa belajar dari rumah |
| 7 | Senin, 28 September 2026 | Pelaksanaan — Ceremonial Potong Tumpeng | Seluruh panitia, siswa, guru, tamu undangan | Lihat Bab III.3 — Rundown Acara |
| 8 | Menyusul (setelah 28 September) | Rapat Evaluasi & Penyusunan LPJ | Ketua, Sekretaris, Bendahara | Evaluasi jalannya acara & mulai menyusun LPJ (lihat Bab VIII) |

# BAB VII — MANAJEMEN RISIKO & KESIAPAN TEKNIS

Bab ini melengkapi aspek yang belum tercakup pada bab-bab sebelumnya, mengingat kegiatan melibatkan tamu dari luar sekolah dan sebagian acara berpotensi dilaksanakan di area terbuka.

## A. Rencana Cadangan Cuaca

Karena sebagian rangkaian acara (seremoni, pentas seni, bazaar) direncanakan di halaman sekolah, panitia perlu menyiapkan opsi cadangan apabila turun hujan pada hari-H:

- Opsi 1: Memindahkan seremoni dan pentas seni ke aula/gedung serbaguna sekolah (kapasitas agar dicek terlebih dahulu oleh Seksi Perlengkapan).

- Opsi 2: Menyiapkan tenda tambahan untuk melindungi area panggung, tamu undangan, dan bazaar.

- Keputusan perpindahan/penggunaan opsi cadangan sebaiknya diambil paling lambat H-1 sore berdasarkan prakiraan cuaca, dan diinformasikan segera ke seluruh panitia serta tamu undangan.

Penanggung jawab: Ketua Panitia bersama Seksi Perlengkapan & Dekorasi.

## B. Kesiapan Teknis Kelistrikan

- Seksi Perlengkapan agar memastikan kapasitas daya listrik sekolah mencukupi kebutuhan sound system, panggung, dan dekorasi bercahaya (jika ada).

- Jika kapasitas tidak mencukupi, pertimbangkan penyewaan genset cadangan — dianggarkan pada RAB (Bab IV) apabila diperlukan.

- Pengecekan instalasi dan uji coba kelistrikan dilakukan bersamaan dengan Gladi Bersih (H-1, lihat Bab VI).

## C. Protokol Keselamatan & Situasi Darurat

- Seksi Keamanan & P3K bersiaga penuh sejak registrasi tamu (06.30 WITA) hingga acara selesai.

- Siapkan kontak fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas/klinik) sebagai rujukan darurat: [diisi nama & nomor kontak].

- Tentukan titik kumpul sederhana di area acara apabila terjadi situasi darurat (mis. hujan deras mendadak, kepadatan tamu berlebih).

- Pastikan jalur keluar-masuk kendaraan tamu undangan tidak menghalangi akses darurat.

## D. Estimasi Jumlah Kehadiran

Jumlah kursi, konsumsi, dan kapasitas tempat pada 25 dan 28 September sangat bergantung pada konfirmasi kehadiran tamu undangan dan orang tua/wali. Panitia agar menggunakan lembar rekap konfirmasi kehadiran (file terpisah: Rekap Konfirmasi Kehadiran) untuk memastikan estimasi tetap akurat hingga H-3.

## E. Keselamatan Perjalanan Kegiatan Kombel (26 September)

Mengingat jarak tempuh menuju Pantai Amal cukup jauh (± 40 menit berkendara sepeda motor setiap arah), panitia perlu memastikan aspek keselamatan berikut:

- Seluruh peserta berangkat dan pulang secara berkonvoi/bersama-sama, tidak berjalan sendiri-sendiri; tetapkan 1–2 guru sebagai koordinator konvoi di depan dan di belakang rombongan.

- Setiap peserta wajib menggunakan helm dan mematuhi tata tertib lalu lintas selama perjalanan.

- Koordinator konvoi memastikan seluruh anggota rombongan telah berkumpul kembali sebelum perjalanan pulang dimulai.

- Siapkan kontak darurat dan informasi fasilitas kesehatan terdekat dari Pantai Amal: [diisi nama & nomor kontak].

- Perhatikan prakiraan cuaca sebelum keberangkatan; jika cuaca buruk, pertimbangkan penundaan keberangkatan atau penyesuaian rencana kegiatan.

Penanggung jawab: Ketua Panitia bersama Seksi Humas & Perlengkapan.

# BAB VIII — KERANGKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

Kerangka berikut disiapkan agar panitia dapat langsung mengisi laporan setelah kegiatan berlangsung, tanpa perlu menyusun format dari awal.

## A. Pendahuluan

[Diisi ringkasan pelaksanaan kegiatan: nama kegiatan, tanggal, tempat, dan jumlah peserta/tamu yang hadir secara aktual.]

## B. Realisasi Kegiatan

[Bandingkan rencana rundown pada Bab III dengan pelaksanaan aktual — sebutkan jika ada penyesuaian waktu atau susunan acara.]

## C. Realisasi Anggaran

| No | Uraian | Rencana (RAB) | Realisasi | Selisih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kesekretariatan (ATK, cetak proposal, surat, sertifikat) | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 2 | Dekorasi panggung & area acara | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 3 | Sewa sound system & panggung | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 4 | Tumpeng/kue HUT | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 5 | Konsumsi tamu undangan & guru | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 6 | Konsumsi panitia & pengisi acara | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 7 | Dokumentasi (foto/video) | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 8 | Perlengkapan bazaar (tenda/meja/kursi stan) | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 9 | P3K & keamanan tambahan | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 10 | Alat & petugas kebersihan tambahan | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 11 | Cinderamata/plakat untuk tamu undangan sekolah mitra | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |
| 12 | Biaya tak terduga (± 10%) | Rp ___ | Rp ___ | Rp ___ |

Sisa dana (jika ada) agar dikembalikan/dilaporkan sesuai ketentuan sumber dana (BOS/Komite).

## D. Evaluasi per Seksi

| Seksi | Capaian | Kendala | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Seksi Acara |  |  |  |
| Seksi Pentas Seni & Hiburan |  |  |  |
| Seksi Humas & Dokumentasi |  |  |  |
| Seksi Perlengkapan |  |  |  |
| Seksi Dekorasi |  |  |  |
| Seksi Konsumsi |  |  |  |
| Seksi Keamanan & P3K |  |  |  |
| Seksi Kebersihan |  |  |  |
| Seksi Bazaar & Pameran |  |  |  |

## E. Dokumentasi

[Lampirkan foto/video kegiatan: seremoni, pentas seni, bazaar, dan suasana kehadiran tamu undangan. Cantumkan tautan google drive/folder dokumentasi bila ada.]

## F. Penutup

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas panitia atas pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 14 Tarakan. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang.

| Mengetahui, Kepala Sekolah Adi Sofyan, S.Pd NIP. 197805022003121010 | Ketua Panitia Muh. Diah |
| --- | --- |