## Slide 1
DOKUMEN PANITIA • UNTUK KEPALA SEKOLAH & GURU PANITIA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-7
SMP NEGERI 14 TARAKAN
"Bertumbuh Bersama, Berprestasi Tanpa Batas"
Sabtu, 26 September 2026 • 07.30 WITA s.d. selesai
Rapat Koordinasi Panitia — Disampaikan oleh Ketua Panitia, Muh. Diah

## Slide 2
Mengapa Kegiatan Ini Penting
Latar Belakang
HUT sekolah menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan guru, siswa, dan orang tua, sekaligus ajang syukur atas capaian SMP Negeri 14 Tarakan selama ini.
Kegiatan ini juga mempererat silaturahmi dengan sekolah-sekolah mitra di Kota Tarakan dan menjadi wadah kreativitas siswa melalui pentas seni dan bazaar.
Tujuan Kegiatan
Merayakan HUT ke-7 sebagai wujud syukur bersama
Mempererat kekeluargaan guru, siswa, dan orang tua
Menjalin silaturahmi dengan sekolah mitra
Wadah kreativitas siswa lewat pentas seni & bazaar
Meningkatkan citra positif sekolah di masyarakat
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
2

## Slide 3
Tema & Sasaran Peserta
"Bertumbuh Bersama, Berprestasi Tanpa Batas"
Guru & Staf
Seluruh guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 14 Tarakan
Siswa-Siswi
Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 14 Tarakan
Tamu Sekolah Mitra
SD Negeri 041 Tarakan, SMP SNT, SMA Negeri 5 Tarakan
Orang Tua/Wali
Orang tua/wali siswa SMP Negeri 14 Tarakan
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
3

## Slide 4
Waktu & Tempat Pelaksanaan
Sabtu, 26 September 2026
Hari & Tanggal
07.30 WITA – selesai
Waktu Pelaksanaan
Halaman/Aula Sekolah
Tempat Jl. Bhayangkara RT. 66 No. 44
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
4

## Slide 5
Rangkaian Acara Hari-H
Rundown lengkap tersedia pada Dokumen Panitia (Bab III)
1
Seremoni Formal
07.30 – 09.30
Sambutan, pemotongan tumpeng/kue HUT, doa bersama
2
Pentas Seni & Hiburan
09.30 – 11.30
Penampilan kreativitas siswa: tari, musik, drama
3
Bazaar & Pameran
09.30 – 12.00
Stan kelas, pameran karya siswa, UMKM (berjalan paralel)
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
5

## Slide 6
Garis Komando Panitia
Nama pelaksana pada tingkat koordinator seksi akan dilengkapi setelah rapat pembentukan
Pelindung
(Kepala Sekolah)
Penanggung Jawab
(Wakil Kepala Sekolah)
Ketua Pelaksana
M. Diah
Sekretaris 1
Dewi Aprilianti, S.Pd
Sekretaris 2
Choirun Nisah Alifiyah, S.Pd
Bendahara
Emma Ratna Furi, SE
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
6

## Slide 7
Sembilan Seksi Kerja Panitia
Seksi Acara
Rundown, MC, seremoni formal
Pentas Seni & Hiburan
Latihan, urutan tampil, penampil
Humas & Dokumentasi
Surat, tamu undangan, foto/video
Perlengkapan
Panggung, sound system, kursi, tenda
Dekorasi
Hiasan panggung & area acara
Konsumsi
Konsumsi panitia, tamu, guru
Keamanan & P3K
Ketertiban, parkir, P3K
Kebersihan
Area acara, toilet, tempat sampah
Bazaar & Pameran
Stan kelas, UMKM, denah lokasi
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
7

## Slide 8
Timeline Persiapan
Kurang dari 3 minggu — jadwal dipadatkan agar semua siap tepat waktu
31 Agu
Pembentukan
Panitia
3 Sep
Rapat Koordinasi I
(fiksasi dokumen)
4–5 Sep
Kirim Surat
Undangan
10 Sep
Rapat Koordinasi II
(cek teknis)
25 Sep
Gladi
Bersih
26 Sep
Hari-H
28 Sep
Evaluasi
& LPJ
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
8

## Slide 9
Estimasi Kebutuhan Anggaran
Rincian nominal pada Dokumen Panitia (Bab IV — RAB); nominal belum ditetapkan
Kesekretariatan & cetak
Dekorasi, panggung & sound
Tumpeng/kue HUT
Konsumsi tamu, guru & panitia
Dokumentasi (foto/video)
Perlengkapan bazaar
Keamanan & P3K
Cinderamata tamu mitra
Sumber dana perlu diputuskan: Dana BOS / Dana Komite & Orang Tua / Gabungan Keduanya
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
9

## Slide 10
Dukungan yang Kami Harapkan
Persetujuan & Pengesahan
Proposal kegiatan dan penerbitan SK Panitia oleh Kepala Sekolah
Penetapan Sumber Dana
Keputusan sumber dana (BOS/Komite) agar RAB dapat difinalisasi
Kehadiran & Sambutan
Kesediaan Kepala Sekolah hadir dan memberi sambutan pada hari-H
Dukungan Dewan Guru
Partisipasi aktif guru mendampingi siswa sesuai pembagian tugas
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan
10

## Slide 11
Mari Sukseskan Bersama
HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan • Sabtu, 26 September 2026
Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu.
Ketua Panitia: Muh. Diah — Kontak: 081261277755