ALUR KERJA PANITIA

Peringatan HUT ke-7 SMP Negeri 14 Tarakan

Tema: “Bertumbuh Bersama, Berprestasi Tanpa Batas”

1. Garis Komando & Pelaporan

Setiap Koordinator Seksi bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Ketua Panitia. Hal yang membutuhkan keputusan di luar wewenang panitia (mis. tambahan anggaran, perubahan lokasi) diteruskan oleh Ketua Panitia kepada Kepala Sekolah.

2. Media Koordinasi

Grup WhatsApp Panitia dibentuk pada rapat ini — seluruh Koordinator Seksi wajib bergabung. Grup digunakan untuk update progres harian; keputusan penting tetap dibahas pada rapat koordinasi resmi (lihat poin 4).

3. Koordinasi Antar-Seksi (contoh keterkaitan teknis)

| Seksi | Koordinasi Dengan | Untuk Hal |
| --- | --- | --- |
| Pentas Seni & Hiburan | Perlengkapan | Kebutuhan sound system & panggung |
| Pentas Seni & Hiburan | Acara | Durasi tampil agar rundown tidak molor |
| Bazaar & Pameran | Kebersihan | Ketertiban & kebersihan area stan |
| Dekorasi | Perlengkapan | Waktu & lokasi pemasangan dekorasi |
| Konsumsi | Acara | Waktu penyajian sesuai rundown |
| Humas & Dokumentasi | Seluruh seksi | Surat-menyurat & dokumentasi kegiatan |
| Keamanan & P3K | Seluruh seksi | Kesiapan darurat & pengaturan lokasi |

4. Alur Waktu Persiapan

| Tanggal | Tahapan |
| --- | --- |
| 31 Agu (H-14) | Rapat Pembentukan & Sosialisasi Panitia |
| 3 Sep (H-11) | Rapat Koordinasi I — Proposal, RAB & Rundown |
| 4–5 Sep (H-10/9) | Pengiriman Surat Undangan & Edaran |
| 10 Sep (H-4) | Rapat Koordinasi II — Cek Kesiapan Teknis |
| 13 Sep (H-1) | Gladi Bersih |
| 14 Sep | Pelaksanaan Hari-H |
| 17 Sep (H+3) | Rapat Evaluasi & Penyusunan LPJ |

5. Alur Kerja Hari-H (14 September 2026)

| Waktu (WITA) | Kegiatan |
| --- | --- |
| 06.30–07.30 | Persiapan & Registrasi Tamu |
| 07.30–09.00 | Seremoni Pembukaan (MC, lagu, sambutan-sambutan) |
| 09.00–09.20 | Pemotongan Tumpeng/Kue HUT & Simbolisasi |
| 09.20–09.30 | Foto Bersama |
| 09.30–12.00 | Pentas Seni & Bazaar/Pameran (berjalan paralel) |
| 12.00–selesai | Penutupan, Ramah-tamah & Beres-beres |

6. Eskalasi Masalah

Teknis antar-seksi → diselesaikan langsung oleh koordinator terkait. Butuh keputusan/anggaran di luar rencana → naik ke Ketua Panitia. Di luar wewenang panitia → diteruskan Ketua Panitia ke Kepala Sekolah.